## Feuil1
Tâches | Alias | Durée (en semaine) | Antériorité
Réaliser le prototype | A | 3 | -
Conceptualiser les éléments formels | B | 2 | -
Réaliser la musique du premier jet | C | 6 | A
Réaliser les assets graphiques du premier jet | D | 6 | A
Réaliser le menu | E | 2 | A
Réaliser le système de dialogues | F | 2 | A
Réaliser le premier niveau | G | 5 | A B
Réaliser le premier boss | H | 3 | B F
Réaliser le système de score | I | 3 | A B
Réaliser les contrôles du joueur | J | 5 | A B
Finaliser et tester le premier jet | K | 1 | C D E G H I J
Itérer pour le niveau 2 | L | 2 | K
Itérer pour le niveau 3 | M | 2 | L
Itérer pour le niveau 4 | N | 2 | M
Itérer pour le niveau 5 | O | 2 | N
Itérer pour le niveau 6 | P | 2 | O
Itérer pour le niveau Extra | Q | 2 | P